Мое село – моя Родина

Цель: воспитание чувства ответственности за свою малую Родину.

Задачи:

- Пропаганда здорового образа жизни.

- Благоустройство села, озеленение.

- Проведение конкурсов по выявлению лучших подворий.

Время реализации: 20.05.2006 – 15.09.2008 г.

География подпроекта: с. Чапчылган.

Финансирование: бюджет наслега.

Описание подпроекта:

- Посадка деревьев и кустарников на территории школы, медпункта, частных подворий. Уход за насаждениями.

- Волонтерское движение (субботники по очистке улиц, берегов озера, речного пляжа от мусора).

- Сооружение стенда: «Обвиняет фото…» (в нем будут отражаться негативные явления).

- Проведение внутринаслежного конкурса: «Лучшее подворье».

Ожидаемые результаты

  - Улучшение экологической обстановки села, внешнего облика улиц.

  - Повышение ответственности каждого жителя за соблюдение чистоты и контроля и порядка на близлежащей территории.

  - Повышение эстетического вкуса.

  - Формирование чувства ответственности у молодежи.

  - Проявление чувства гордости за свое село.

Мое село – моя Родина

Зеленую улицу

родному селу

Мой дом – моя крепость

Волонтерское движение

План мероприятий по выполнению проекта (подпроекта)

| № | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Посадка деревьев, кустарников. Операция «Зеленую улицу селу». | Май-сентябрь | Руководители предприятий |
| 2 | Волонтерское движение | Июнь-август | Лидер молодежи |
| 3 | Оформление стенда «Обвиняет фото» | 1 раз в квартал | Комиссия |
| 4 | Проведение конкурса «Лучшее подворье» | Июль-сентябрь | Комиссия |
| 5 | Проведение праздника «Урожай» |  | КСК |
| 6 | Консультация специалистов. | В течение года | Биолог школы |
| 7 | Реализация рассады цветов и овощных культур, семян | Май | КСК, ЧСОШ |

Положение внутринаслежного конкурса

«Лучшее подворье»

Цель:

- Пропаганда здорового образа жизни.

- Выявление лучших цветоводов, овощеводов, мастеров по оформлению усадьбы.

Участники: жители Чапчылганского наслега.

Организаторы конкурса: администрация Чапчылганского наслега, ЧСОШ им. Ф.Лобанова.

Финансирование: бюджет наслега.

Время проведения конкурса: июль-сентябрь каждого года.

Конкурс проводится по номинациям:

- Лучший овощевод (учитывается получение урожая на каждого члена семьи, разнообразие овощных культур).

- Лучший цветовод (разнообразие цветочных культур, композиция посадки).

- Мастер «Золотые руки» (наружное оформление дома).

- Зеленый двор (озеленение, количество зеленых насаждений).

По итогам конкурса присваивается соответствующая номинация, выдается диплом победителя, оформляется стенд.